105年救國團暑期「Youth Service Taiwan ~大專學生社會服務隊」「大專學生返鄉服務隊」實施計畫

# 壹、宗旨

# 鼓勵全國各大專校院社團籌組服務隊到偏鄉或社區做服務，發揮

# 青年關懷及熱心服務之精神。

# 貳、輔導單位：教育部青年發展署

參、主協辦單位：一、中國青年救國團

二、全國公私立大專校院(含軍警校院)

三、救國團各縣市團委會

# 肆、內容規劃

一、提案主題與類別：

各校社團可依據服務專長擬訂申請計畫以「祥和社會、美化人生」為主題，其類別可包含弱勢關懷、品格教育、偏鄉社區教育服務、新住民服務為主軸共四個類別，提案內容橫跨二個類別以上時，則以內容所占比例較多者為主要提案類別。

二、規劃原則：

1.申請計畫隊名為105年救國團暑期Youth Service Taiwan~

「(校名)大專社會服務隊」或「(縣市)大專學生返鄉服務隊」

每隊人數以12人至15人為宜。

2.提案之計畫須以「青年」為主導企劃、推動與執行者。

三、辦理方式：

1.欲參加之大專學生社團或各縣市就讀各大專院校之學生依

上述計畫內容，籌組隊伍擇定服務地點撰寫活動計畫書，在

規定期限內透過大專校院行文至本團提出申請。(返鄉服務

隊透過縣市團委會申請)

2.服務日期原則上以每一地點每一梯次4~8天為宜，以落實

服務績效。

3.計畫寄送本團彙整後，由本團召開審查遴選會議，依計劃之

完整性、創意性、可行性及籌募基金的數額審定補助名額，

預計補助35~40個名額，每隊補助新台幣2萬至3萬元整。

4.審定完成後，本團將於五月下旬上網公告錄取名單並發函通

知隊長或計畫主持人。

5.隊長或計畫主持人需依審定內容於辦理日期內完成計畫，並

紀錄辦理過程，提報執行成果。

6.本團將透過服務地點鄰近之鄉鎮市區基層組織邀請義工協

助大專服務隊之協調及提供支援服務事宜。

四、服務內容：

原則依各隊同學之專長及本身工作條件，以「祥和社會、美化

人生」為主題，規劃以「弱勢關懷」、「品格教育」、「偏鄉教育

服務」、「新住民服務」為類別，結合服務地點之學校或民眾共

同參與，以建立幸福美滿的人生為活動主要內容，並參考以下

項目規劃可行方式實施。

- 古蹟巡禮、民俗采風、民俗藝術活動(如剪紙、中國結、

風箏…等，並可於活動期末展示成果)。

- 醫療服務(需有合格醫師隨行)及衛生保健、急救常識及宣

導掃毒運動。

- 國中、國小學生育樂營。(品格教育營、法律常識育樂營…)

- 日常生活禮儀介紹、新住民媽媽教室、社區服務及民眾聯歡晚會。

- 其他(如訪問育幼院、安老院、駐軍、榮民之家等)。

五、服務方式重點提示：

(一)以村里社區為單位採固定地點服務。

(二)以家戶訪問、專長服務、文康社教活動與民眾建立感情，

爭取民眾對服務工作之信任與支持。

(三)每日服務工作之安排，應先與當地有關單位或人士充份

溝通協調。

(四)鼓勵地方民眾參與服務工作，俾能以地方力量解決地方問

題。

(五)每日工作結束後，請適時召開檢討會檢討得失並協商次日

工作準備事宜，除詳細填載於工作日誌外，並加以改進。

- 請選錄本次活動最具代表性之教案與活動照片貼附於工

作日誌上，以供參考。

六、講習：

(一)校內訓練：

請各組隊學校或縣市團委會輔導各隊訂定工作訓練步驟

與計畫，確實辦好工作講習，以培養隊員工作默契，並提

高服務精神與能力，建立積極正確的服務觀念，以符服務

工作之實際需要。

(二)行前工作講習：

1.本團將於5月28日(六)辦理各隊隊長、副隊長行前服務

觀摩講習與授旗，請各隊隊長、副隊長務必參加，報到通

知單另寄。

2.為加強各隊活動經驗交流，請各隊擇一專精或代表性單元

活動，並將活動流程及內容詳填在「單項活動設計表」中，

主辦單位將於講習期間依活動需要擇優展示或發表分享

，以達觀摩目的。

3.服務前協調會：

(1)各隊服務時如有工作需要可於行前工作講習會時，由本

團邀集各有關縣市團委會派員參與協調。

(2)協調內容為：瞭解服務地點之背景及服務需求、服務地

點有關人士之聯絡資訊，以及時服務宣傳有關之事宜。

(3)檢附本團各縣市團委會業務聯絡地址及電話一覽表(如

附件一)。

七、經費編列原則：

(一)本計畫經費由救國團暨急難扶助基金管理委員籌措。

(二)本計畫活動經費屬部分補助，不足部分請自行籌措。

(三)本計畫之補助經費應專款專用，不可支付工作人員薪資

或加班費。

(四)本團將辦理各隊隊長、副隊長行前服務講習及授旗，期間

之膳宿相關費用由主辦單位負擔並酌予補助交通費。

八、服務日期：105年06月20日至08月31日期間擇適當時間辦

理。

九、行政支援：服務期間各服務隊隊員若有住宿問題，可由縣市團

委會協調有關單位及鄉鎮市區團委會安排服務地點

附近之學校或民家為主，請服務隊自備睡袋，不足

之被服裝具另由縣市團委會提供支援。

伍、計畫注意事項

一、提案方式：

1.透過大專校院提出申請：各大專校院社團籌組之社會服務隊需洽妥大專校院為申請單位，並由該校指定專人擔任指導老師，提供青年服務團隊計畫指導與諮詢，再透過學校提出申請。

2.透過縣市團委會提出申請:各縣市青年子弟至全國各大專校院就讀之學生，籌組返鄉服務隊回鄉服務，請向縣市團委會為申請單位，並由該服務隊協請學校或縣市團委會專任同仁或義工擔任指導員，提供計劃指導與諮詢。

二、應備文件：提案時應檢附下列資料，並依序排列(2~4項應裝

訂成冊)：

# 1.學校公文一份(返鄉服務隊請縣市團委會核章)

2.計畫摘要表暨服務隊名冊五份(格式如附件二)

3.提案計畫書五份(格式如附件三)

4.計畫預算書五份

5.計畫書光碟一份

- 提案期限：即日起至105年5月15日前（郵戳為憑）親

送或寄送至台北市中山區松江路219號406室(救國團總

團部服務處)，信封上請標示「105年暑期(校名)大專學

生社會服務隊實施計畫」或「105年暑期(縣市)大專學生

返鄉服務隊實施計畫」。

- 每校提案件數不受限制，但至多以補助二案為原則。

- 送件時間逾期，所送資料不全或不符合規定者，不予受

理；未獲入選之計畫，計畫書及相關資料不另檢還。

陸、審查程序與審查標準

一、審查程序：分初審(資格審查)、複審(計畫審查)，預計擇優入選35~40個名額，每隊給予新台幣2萬元至3萬元之補助，審查結果將公布於本團網站(網址http://ystaiwan.cyc.org.tw)

二、審查標準：

|  | 具體內容 | 評分比例 |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 及內容 | 計畫目標及內容是否符合服務主題與 類別規範之精神 2.計畫實施步驟與方法 3.計畫前之籌備工作 | 35% |
| 計畫可行性 | 計畫可行性 預算編列合理性 | 35% |
| 預期效益 | 對組隊服務之學校社團或學生助益 對受協助單位或服務社區、民眾之幫助 對未來可做深耕服務之項目或規劃 | 20% |
| 其他 | 曾參與類似活動服務經驗與證明 | 10% |
| 總計 | 100% |

柒、經費核撥及結案事宜

  - 大專學生社會服務隊經遴選合格之計畫由申請學校單位檢附

公函(公文)、領據憑此請領撥款，本團將逕撥學校課外活動

指導組指定之帳戶，各服務隊請逕向學校申領。

  - 大專學生返鄉服務隊經遴選合格之計畫由申縣市團委會檢

附領據，憑此撥款，各返鄉服務隊請逕向縣市團委會申領。

  - 計畫服務完成後，請組隊學校或縣市團委會要求各隊召開檢

討會及提報服務成果報告書一份，成果報告資料如下：

1.成果報告書目錄(成果書規格A4直式)

2.總經費收支明細表

3.參與服務之學生名單（包含姓名、聯絡電話、e-mail；另標註

總聯絡人）

4.服務活動過程照片（至少20張）

5.活動手冊或其他能凸顯成果之資料(如媒體簡報或影音檔)

6.執行計畫之團隊請提供服務心得至少一篇(1,000字以內)附

照片及圖說，以便擇優選錄刊登本團相關刊物分享。

7.成果資料光碟。

  - 成果報告書暨相關文件請於105年09月30日前寄送至本團

部服務處陳怡靜小姐收(10422台北市中山區松江路219

號)，俾便彙辦。

捌、其他注意事項

一、計畫執行期間須指派一位專責人員作為與本團聯繫之窗口，服務隊服務期間，本團將請當地基層組織團委會協助協調及安排相關事宜。

二、服務計畫之執行期間應注意安全，全體服務隊員或參加活動之學員均應投保並應視活動性質依法令規定各隊自行投保意外險或醫療保險。

三、未依相關規定參與執行之計畫全部活動或部分因故未執行、變更計畫內容者，請事先和本團縣市團委會協調，或未依規定將請撥補助經費之使用者，本團得視情況，酌予扣減贊助金額。

四、各服務隊申請計畫入選團隊所提供文字、圖片、影音檔，將無異議授予本團以公開方式包含編輯、改作、重製、公開播送、公開傳輸等(不含個資)作為推動相關業務之參考。

玖、大專學生社會(返鄉)服務隊組隊計畫預定期程表

| 年 | 月 | 日 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 4 | 15 | 撰寫計畫公告並寄送各大專校院、縣市團委會徵求計畫提案 |
| 105 | 5 | 15 | 申請計畫截止收件 |
| 105 | 5 | 20 | 計畫審查遴選 |
| 105 | 5 | 23 | 獲選之服務隊計畫公告並通知 |
| 105 | 5 | 28 | 大專學生社會(返鄉)服務隊行前講習暨授旗 |
| 105 | 8 | 31 | 服務隊服務計畫執行結束並檢核相關成果資料 |
| 105 | 9 | 30 | 計畫成果提報截止日 |

本案相關聯絡事宜，請洽本團部服務處陳怡靜小姐，電話：

（02）2502-5858轉267。